8. Recursos del Proyecto

Este apartado detalla los recursos humanos, materiales, tecnológicos y económicos necesarios para desarrollar la primera versión funcional de la aplicación en un periodo estimado de 22 semanas. La planificación está basada en un equipo realista y costes estándar del sector tecnológico.

8.1. Equipo de trabajo: roles y responsabilidades

Para garantizar una ejecución eficiente del proyecto, se establece un equipo multidisciplinar compuesto por 10 profesionales, cada uno con responsabilidades claras.

- Jefe de Proyecto (1)
 Coordinación general, gestión de hitos, comunicación con stakeholders, control de riesgos y entrega.

- Analistas Funcionales / UX Researchers (2)
 Recopilación de requisitos, diseño funcional, casos de uso, validación con expertos en Mus, prototipado inicial.

- Desarrolladores Backend (2)
 Implementación del motor Monte Carlo, algoritmos de análisis probabilístico, cálculos de EV y lógica interna.

- Desarrolladores Frontend / Mobile (2)
 Diseño e implementación de la interfaz, visualización de cartas, navegación, gráficos y experiencia de usuario.

- Especialista en Datos y Probabilidad (1)
 Modelado estadístico, optimización de simulaciones, validación matemática y rendimiento del motor.

- QA / Tester (1)
 Plan de pruebas, control de calidad, pruebas automatizadas, informes de incidencias y verificación de criterios de aceptación.

- Responsable de Documentación y Producto (1)
 Manuales técnicos, manual de usuario, control de versiones documentales, preparación de presentación a inversores.

Total de personal: 10 personas.

8.2. Recursos materiales y tecnológicos

Para el desarrollo completo del proyecto se requieren los siguientes recursos:

Hardware

- 10 equipos de desarrollo (portátiles/torres de gama media-alta).
– CPU multinúcleo (i7/Ryzen 7), 16–32 GB RAM, SSD 500 GB.
– Coste medio por equipo: 700–1.000 € (si se adquieren).

Software y Herramientas

- IDEs: Android Studio / IntelliJ (gratuitos o con licencias educativas).

- Librerías estadísticas y gráficas (open source).

- Diseño UX/UI: Figma Pro o Adobe XD → 120–180 €/año por usuario (solo para 2 diseñadores).

- Herramientas UML: StarUML / Licencia individual → ~60 €.

- Sistemas de control de versiones: GitHub/GitLab (plan Teams opcional).

- Herramientas de testing automatizado.

- Frameworks de gráficos para análisis visual.

Servicios adicionales

- Plataforma de gestión del proyecto: Jira / Notion → 5–10 €/usuario/mes.

- Almacenamiento seguro en la nube para documentación compartida.

Servidores

No se requieren servidores externos para la aplicación final (funciona 100% offline).
Solo se emplean servicios internos de coordinación durante el desarrollo.

8.3. Presupuesto estimado

El presupuesto se calcula para un desarrollo profesional realista, durante 22 semanas (5–6 meses), con salarios medios del sector tecnológico en España.

8.3.1. Coste de personal (principal partida)

Los salarios se estiman según perfiles junior-intermedio:

| Rol | Nº Personas | Salario mensual estimado | Meses | Coste total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jefe de proyecto | 1 | 3.200 € | 5,5 | 17.600 € |
| Analistas funcionales | 2 | 2.300 € | 5,5 | 25.300 € |
| Backend developers | 2 | 2.700 € | 5,5 | 29.700 € |
| Frontend/mobile devs | 2 | 2.600 € | 5,5 | 28.600 € |
| Especialista en datos | 1 | 3.000 € | 5,5 | 16.500 € |
| QA / Tester | 1 | 2.200 € | 5,5 | 12.100 € |
| Documentación / producto | 1 | 2.000 € | 5,5 | 11.000 € |

Coste total estimado de personal: ≈ 140.800 €
 (la cifra puede variar según convenios, perfiles y seniority)

8.3.2. Costes materiales y tecnológicos

- Equipos de desarrollo (si se adquieren): 10 × 900 € → 9.000 €

- Licencias de diseño UX (2 personas, 6 meses): ~200 €

- Jira / Notion / herramientas de gestión: ~600 €

- StarUML / herramientas UML: ~120 €

- Otros materiales y software menor: ~200 €

Subtotal materiales y software: ≈ 10.000 €

8.3.3. Costes de gestión, publicación y presentación

- Material de presentación, prototipos, vídeos, mockups: 150–300 €

- Publicación en tiendas (Google Play): 25 € (pago único)

- Contingencias: 500 €

Subtotal: ≈ 800 €

8.3.4. Presupuesto total estimado

| Concepto | Importe |
| --- | --- |
| Personal | ~140.800 € |
| Hardware y software | ~10.000 € |
| Gestión y presentación | ~800 € |
| Total estimado del proyecto | ≈ 151.600 € |

Teniendo esta cifra en cuenta, establecemos el presupuesto del proyecto en unos 170.000€.

El presupuesto incluye un margen del 10–15% para cubrir posibles imprevistos técnicos o funcionales durante el

desarrollo